## جلد
پروژه روسازی مترو بهارستان-اصفهان
برنامه عملیاتی |  |  | مهر و آبان 1405
مهر و آبان 1405
کارفرما اصلی : شرکت عمران شهر جدید بهارستان
مشاور : شركت هگزا
کارفرما : شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا | 1
پیمانکار: شرکت خط و ابنیه فلق
واحد فنی - اجرایی

## خلاصه گزارش
خلاصه وضعیت پروژه |  |  |  |  | مهر و آبان 1405
پروژه روسازی مترو بهارستان-اصفهان
عنوان |  | مهر 1405 | آبان 1405 | مجموع
درصد پیشرفت فیزیکی پروژه |  | 6.54% | 7.72% | 14.26%
درآمد | مجموع درآمد براساس فهرست منضم به پیمان(کارکرد) | 205059943337.9334 | 222297620268.234 | 427357563606.1674
| تعدیل | 92616241256.2249 | 101422454448.3513 | 194038695704.5762
| مابه التفاوت تعدیل | 0 | 0 | 0
| سایر | 26480659802.6287 | 31258515852.6443 | 57739175655.2731
| تجمعی | 324156844396.787 | 354978590569.2297 | 679135434966.0166
| درصد پیشرفت ریالی پروژه | 7.18% | 7.783% | 14.96%
هزینه | پیمانکاران | 51204673684.2105 | 51725814035.0877 | 102930487719.2982
| ماشین آلات | 30780750000 | 30780750000 | 61561500000
| مواد و مصالح | 91181981334.8573 | 69740848482.5825 | 160922829817.4398
| حقوق دستمزد | 40000000000 | 40000000000 | 80000000000
| سربار | 10000000000 | 10000000000 | 20000000000
| استهلاک | 4000000000 | 4000000000 | 8000000000
| مجموع | 227167405019.0678 | 206247412517.6703 | 433414817536.7381
بالانس مالی پروژه در دوره |  | 96989439377.7191 | 148731178051.5594 | 245720617429.2785
| درآمد | 324156.8444 | 354978.5906 | 679135.435
| هزینه | 227167.405 | 206247.4125 | 433414.8175

## برنامه عملیاتی
[10 empty] | ج | [6 empty] | ج | [6 empty] | ج | [6 empty] | ج | [6 empty] | ج | [6 empty] | ج | [6 empty] | ج | [6 empty] | ج | [6 empty] | ج
برنامه عملیاتی روزانه مهر و آبان 1405 پروژه روسازی مترو بهارستان - اصفهان
ردیف | موقعیت | جبهه کاری | شرح فعالیت | حجم عملیات باقی مانده | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | مدت زمان برنامه ای | time axis 2026-09-23 to 2027-03-20
1 | محدوده روباز | خط شرقی | مونتاژ و نصب خط | 1159 | 2026-10-07 | 2026-10-28 | 22 | 2026-10-07: 54; 2026-10-08: 54; 2026-10-09: 54; 2026-10-10: 54; 2026-10-11: 54; 2026-10-12: 54; 2026-10-13: 54; 2026-10-14: 54; 2026-10-15: 54; 2026-10-16: 54; 2026-10-17: 54; 2026-10-18: 54; 2026-10-19: 54; 2026-10-20: 54; 2026-10-21: 54; 2026-10-22: 54; 2026-10-23: 54; 2026-10-24: 54; 2026-10-25: 54; 2026-10-26: 54; 2026-10-27: 54; 2026-10-28: 25
2 |  | خط غربی | مونتاژ و نصب خط | 2662 | 2026-10-29 | 2026-12-17 | 50 | 2026-10-29: 54; 2026-10-30: 54; 2026-10-31: 54; 2026-11-01: 54; 2026-11-02: 54; 2026-11-03: 54; 2026-11-04: 54; 2026-11-05: 54; 2026-11-06: 54; 2026-11-07: 54; 2026-11-08: 54; 2026-11-09: 54; 2026-11-10: 54; 2026-11-11: 54; 2026-11-12: 54; 2026-11-13: 54; 2026-11-14: 54; 2026-11-15: 54; 2026-11-16: 54; 2026-11-17: 54; 2026-11-18: 54; 2026-11-19: 54; 2026-11-20: 54; 2026-11-21: 54; 2026-11-22: 54; 2026-11-23: 54; 2026-11-24: 54; 2026-11-25: 54; 2026-11-26: 54; 2026-11-27: 54; 2026-11-28: 54; 2026-11-29: 54; 2026-11-30: 54; 2026-12-01: 54; 2026-12-02: 54; 2026-12-03: 54; 2026-12-04: 54; 2026-12-05: 54; 2026-12-06: 54; 2026-12-07: 54; 2026-12-08: 54; 2026-12-09: 54; 2026-12-10: 54; 2026-12-11: 54; 2026-12-12: 54; 2026-12-13: 54; 2026-12-14: 54; 2026-12-15: 54; 2026-12-16: 54; 2026-12-17: 16
3 | تونل شماره 2 | خط شرقی | انتقال ریل | 2071 | 2026-10-17 | 2026-11-05 | 20 | 2026-10-17: 108; 2026-10-18: 108; 2026-10-19: 108; 2026-10-20: 108; 2026-10-21: 108; 2026-10-22: 108; 2026-10-23: 108; 2026-10-24: 108; 2026-10-25: 108; 2026-10-26: 108; 2026-10-27: 108; 2026-10-28: 108; 2026-10-29: 108; 2026-10-30: 108; 2026-10-31: 108; 2026-11-01: 108; 2026-11-02: 108; 2026-11-03: 108; 2026-11-04: 108; 2026-11-05: 19
4 |  |  | مونتاژ و نصب خط | 2071 | 2026-10-31 | 2026-12-08 | 39 | 2026-10-31: 54; 2026-11-01: 54; 2026-11-02: 54; 2026-11-03: 54; 2026-11-04: 54; 2026-11-05: 54; 2026-11-06: 54; 2026-11-07: 54; 2026-11-08: 54; 2026-11-09: 54; 2026-11-10: 54; 2026-11-11: 54; 2026-11-12: 54; 2026-11-13: 54; 2026-11-14: 54; 2026-11-15: 54; 2026-11-16: 54; 2026-11-17: 54; 2026-11-18: 54; 2026-11-19: 54; 2026-11-20: 54; 2026-11-21: 54; 2026-11-22: 54; 2026-11-23: 54; 2026-11-24: 54; 2026-11-25: 54; 2026-11-26: 54; 2026-11-27: 54; 2026-11-28: 54; 2026-11-29: 54; 2026-11-30: 54; 2026-12-01: 54; 2026-12-02: 54; 2026-12-03: 54; 2026-12-04: 54; 2026-12-05: 54; 2026-12-06: 54; 2026-12-07: 54; 2026-12-08: 19
5 |  |  | جوش درز ریل | 220 | 2026-11-14 | 2026-12-20 | 37 | 2026-11-14: 6; 2026-11-15: 6; 2026-11-16: 6; 2026-11-17: 6; 2026-11-18: 6; 2026-11-19: 6; 2026-11-20: 6; 2026-11-21: 6; 2026-11-22: 6; 2026-11-23: 6; 2026-11-24: 6; 2026-11-25: 6; 2026-11-26: 6; 2026-11-27: 6; 2026-11-28: 6; 2026-11-29: 6; 2026-11-30: 6; 2026-12-01: 6; 2026-12-02: 6; 2026-12-03: 6; 2026-12-04: 6; 2026-12-05: 6; 2026-12-06: 6; 2026-12-07: 6; 2026-12-08: 6; 2026-12-09: 6; 2026-12-10: 6; 2026-12-11: 6; 2026-12-12: 6; 2026-12-13: 6; 2026-12-14: 6; 2026-12-15: 6; 2026-12-16: 6; 2026-12-17: 6; 2026-12-18: 6; 2026-12-19: 6; 2026-12-20: 4
6 |  | خط غربی | جوش درز ریل | 176 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 30 | 2026-10-03: 6; 2026-10-04: 6; 2026-10-05: 6; 2026-10-06: 6; 2026-10-07: 6; 2026-10-08: 6; 2026-10-09: 6; 2026-10-10: 6; 2026-10-11: 6; 2026-10-12: 6; 2026-10-13: 6; 2026-10-14: 6; 2026-10-15: 6; 2026-10-16: 6; 2026-10-17: 6; 2026-10-18: 6; 2026-10-19: 6; 2026-10-20: 6; 2026-10-21: 6; 2026-10-22: 6; 2026-10-23: 6; 2026-10-24: 6; 2026-10-25: 6; 2026-10-26: 6; 2026-10-27: 6; 2026-10-28: 6; 2026-10-29: 6; 2026-10-30: 6; 2026-10-31: 6; 2026-11-01: 2
7 | تونل شماره 3 | خط شرقی | دیواره داکت | 969 | 2026-10-27 | 2026-11-08 | 13 | 2026-10-27: 76; 2026-10-28: 76; 2026-10-29: 76; 2026-10-30: 76; 2026-10-31: 76; 2026-11-01: 76; 2026-11-02: 76; 2026-11-03: 76; 2026-11-04: 76; 2026-11-05: 76; 2026-11-06: 76; 2026-11-07: 76; 2026-11-08: 57
8 |  | خط غربی | بتن ریزی زیر داکت | 969 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 2026-10-12: 76; 2026-10-13: 76; 2026-10-14: 76; 2026-10-15: 76; 2026-10-16: 76; 2026-10-17: 76; 2026-10-18: 76; 2026-10-19: 76; 2026-10-20: 76; 2026-10-21: 76; 2026-10-22: 76; 2026-10-23: 76; 2026-10-24: 57
9 |  |  | دیواره داکت | 969 | 2026-11-13 | 2026-11-21 | 9 | 2026-11-09: 76; 2026-11-10: 76; 2026-11-11: 76; 2026-11-12: 76; 2026-11-13: 76; 2026-11-14: 76; 2026-11-15: 76; 2026-11-16: 76; 2026-11-17: 76; 2026-11-18: 76; 2026-11-19: 76; 2026-11-20: 76; 2026-11-21: 57
10 | تونل شماره 4 |  | انتقال ریل به دهانه تونل | 3764 | 2026-09-29 | 2026-10-18 | 20 | 2026-09-29: 278; 2026-09-30: 278; 2026-10-01: 278; 2026-10-02: 278; 2026-10-03: 278; 2026-10-04: 278; 2026-10-08: 278; 2026-10-09: 278; 2026-10-10: 278; 2026-10-11: 276; 2026-10-15: 278; 2026-10-16: 278; 2026-10-17: 278; 2026-10-18: 152
11 |  | خط شرقی | پخش ریل باقی مانده | 1264 | 2026-10-02 | 2026-10-11 | 10 | 2026-10-02: 72; 2026-10-03: 72; 2026-10-04: 72; 2026-10-05: 72; 2026-10-06: 72; 2026-10-07: 72; 2026-10-08: 72; 2026-10-09: 72; 2026-10-10: 72; 2026-10-11: 72; 2026-10-24: 72; 2026-10-25: 72; 2026-10-26: 72; 2026-10-27: 72; 2026-10-28: 72; 2026-10-29: 72; 2026-10-30: 72; 2026-10-31: 40
12 |  |  | مونتاژ ریل باقی مانده | 1264 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 10 | 2026-10-12: 72; 2026-10-13: 72; 2026-10-14: 72; 2026-10-15: 72; 2026-10-16: 72; 2026-10-17: 72; 2026-10-18: 72; 2026-10-19: 72; 2026-10-20: 72; 2026-10-21: 72; 2026-11-01: 72; 2026-11-02: 72; 2026-11-03: 72; 2026-11-04: 72; 2026-11-05: 72; 2026-11-06: 72; 2026-11-07: 72; 2026-11-08: 40
13 |  |  | بتن پر کننده | 641 | 2026-09-28 | 2026-10-14 | 17 | 2026-09-28: 45; 2026-09-29: 45; 2026-09-30: 45; 2026-10-01: 45; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 45; 2026-10-04: 45; 2026-10-05: 45; 2026-10-06: 45; 2026-10-07: 45; 2026-10-08: 45; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 45; 2026-10-11: 45; 2026-10-12: 45; 2026-10-13: 45; 2026-10-14: 11
14 |  |  | پخش ریل و تراورس | 1264 | 2026-09-24 | 2026-10-13 | 20 | 2026-09-24: 31; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 42; 2026-09-27: 84; 2026-09-28: 84; 2026-09-29: 84; 2026-09-30: 84; 2026-10-01: 84; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 84; 2026-10-04: 84; 2026-10-05: 84; 2026-10-06: 84; 2026-10-07: 84; 2026-10-08: 84; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 84; 2026-10-11: 84; 2026-10-12: 84; 2026-10-13: 15
15 |  |  | مونتاژ و نصب خط | 1334.4 | 2026-09-23 | 2026-11-08 | 47 | 2026-09-23: 34; 2026-09-24: 34; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 34; 2026-09-27: 34; 2026-09-28: 34; 2026-09-29: 34; 2026-09-30: 34; 2026-10-01: 34; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 34; 2026-10-04: 34; 2026-10-05: 34; 2026-10-06: 34; 2026-10-07: 34; 2026-10-08: 34; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 34; 2026-10-11: 34; 2026-10-12: 34; 2026-10-13: 34; 2026-10-14: 34; 2026-10-15: 34; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 34; 2026-10-18: 34; 2026-10-19: 34; 2026-10-20: 34; 2026-10-21: 34; 2026-10-22: 34; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 34; 2026-10-25: 34; 2026-10-26: 34; 2026-10-27: 34; 2026-10-28: 34; 2026-10-29: 34; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 34; 2026-11-01: 34; 2026-11-02: 34; 2026-11-03: 34; 2026-11-04: 34; 2026-11-05: 34; 2026-11-06: 0; 2026-11-07: 34; 2026-11-08: 8.4
16 |  |  | تنظیم خط | 1334.4 | 2026-09-23 | 2026-11-08 | 47 | 2026-09-23: 34; 2026-09-24: 34; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 34; 2026-09-27: 34; 2026-09-28: 34; 2026-09-29: 34; 2026-09-30: 34; 2026-10-01: 34; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 34; 2026-10-04: 34; 2026-10-05: 34; 2026-10-06: 34; 2026-10-07: 34; 2026-10-08: 34; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 34; 2026-10-11: 34; 2026-10-12: 34; 2026-10-13: 34; 2026-10-14: 34; 2026-10-15: 34; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 34; 2026-10-18: 34; 2026-10-19: 34; 2026-10-20: 34; 2026-10-21: 34; 2026-10-22: 34; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 34; 2026-10-25: 34; 2026-10-26: 34; 2026-10-27: 34; 2026-10-28: 34; 2026-10-29: 34; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 34; 2026-11-01: 34; 2026-11-02: 34; 2026-11-03: 34; 2026-11-04: 34; 2026-11-05: 34; 2026-11-06: 0; 2026-11-07: 34; 2026-11-08: 8.4
17 |  |  | آرماتور بندی | 1357.2 | 2026-09-23 | 2026-11-09 | 48 | 2026-09-23: 22.8; 2026-09-24: 23; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 22.8; 2026-09-27: 34.2; 2026-09-28: 34; 2026-09-29: 34; 2026-09-30: 34; 2026-10-01: 34; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 34; 2026-10-04: 34; 2026-10-05: 34; 2026-10-06: 34; 2026-10-07: 34; 2026-10-08: 34; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 34; 2026-10-11: 34; 2026-10-12: 34; 2026-10-13: 34; 2026-10-14: 34; 2026-10-15: 34; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 34; 2026-10-18: 34; 2026-10-19: 34; 2026-10-20: 34; 2026-10-21: 34; 2026-10-22: 34; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 34; 2026-10-25: 34; 2026-10-26: 34; 2026-10-27: 34; 2026-10-28: 34; 2026-10-29: 34; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 34; 2026-11-01: 34; 2026-11-02: 34; 2026-11-03: 34; 2026-11-04: 34; 2026-11-05: 34; 2026-11-06: 0; 2026-11-07: 34; 2026-11-08: 34; 2026-11-09: 30.4
18 |  |  | قالب بندی | 1357.2 | 2026-09-23 | 2026-11-09 | 48 | 2026-09-23: 22.8; 2026-09-24: 23; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 22.8; 2026-09-27: 34.2; 2026-09-28: 34; 2026-09-29: 34; 2026-09-30: 34; 2026-10-01: 34; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 34; 2026-10-04: 34; 2026-10-05: 34; 2026-10-06: 34; 2026-10-07: 34; 2026-10-08: 34; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 34; 2026-10-11: 34; 2026-10-12: 34; 2026-10-13: 34; 2026-10-14: 34; 2026-10-15: 34; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 34; 2026-10-18: 34; 2026-10-19: 34; 2026-10-20: 34; 2026-10-21: 34; 2026-10-22: 34; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 34; 2026-10-25: 34; 2026-10-26: 34; 2026-10-27: 34; 2026-10-28: 34; 2026-10-29: 34; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 34; 2026-11-01: 34; 2026-11-02: 34; 2026-11-03: 34; 2026-11-04: 34; 2026-11-05: 34; 2026-11-06: 0; 2026-11-07: 34; 2026-11-08: 34; 2026-11-09: 30.4
19 |  |  | بتن ریزی اسلب | 1380 | 2026-09-23 | 2026-11-10 | 49 | 2026-09-23: 22.8; 2026-09-24: 22.8; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 22.8; 2026-09-27: 22.8; 2026-09-28: 34.2; 2026-09-29: 34.2; 2026-09-30: 34.2; 2026-10-01: 34.2; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 34.2; 2026-10-04: 34.2; 2026-10-05: 34.2; 2026-10-06: 34.2; 2026-10-07: 34.2; 2026-10-08: 34.2; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 34; 2026-10-11: 34; 2026-10-12: 34; 2026-10-13: 34; 2026-10-14: 34; 2026-10-15: 34; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 34; 2026-10-18: 34; 2026-10-19: 34; 2026-10-20: 34; 2026-10-21: 34; 2026-10-22: 34; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 34; 2026-10-25: 34; 2026-10-26: 34; 2026-10-27: 34; 2026-10-28: 34; 2026-10-29: 34; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 34; 2026-11-01: 34; 2026-11-02: 34; 2026-11-03: 34; 2026-11-04: 34; 2026-11-05: 34; 2026-11-06: 0; 2026-11-07: 34; 2026-11-08: 34; 2026-11-09: 34; 2026-11-10: 28.8
20 |  |  | جوش درز ریل | 358 | 2026-10-03 | 2026-11-16 | 45 | 2026-10-03: 8; 2026-10-04: 8; 2026-10-05: 8; 2026-10-06: 8; 2026-10-07: 8; 2026-10-08: 8; 2026-10-09: 8; 2026-10-10: 8; 2026-10-11: 8; 2026-10-12: 8; 2026-10-13: 8; 2026-10-14: 8; 2026-10-15: 8; 2026-10-16: 8; 2026-10-17: 8; 2026-10-18: 8; 2026-10-19: 8; 2026-10-20: 8; 2026-10-21: 8; 2026-10-22: 8; 2026-10-23: 8; 2026-10-24: 8; 2026-10-25: 8; 2026-10-26: 8; 2026-10-27: 8; 2026-10-28: 8; 2026-10-29: 8; 2026-10-30: 8; 2026-10-31: 8; 2026-11-01: 8; 2026-11-02: 8; 2026-11-03: 8; 2026-11-04: 8; 2026-11-05: 8; 2026-11-06: 8; 2026-11-07: 8; 2026-11-08: 8; 2026-11-09: 8; 2026-11-10: 8; 2026-11-11: 8; 2026-11-12: 8; 2026-11-13: 8; 2026-11-14: 8; 2026-11-15: 8; 2026-11-16: 6
21 |  | خط غربی | بتن پر کننده | 669 | 2026-10-15 | 2026-11-01 | 18 | 2026-10-15: 45; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 45; 2026-10-18: 45; 2026-10-19: 45; 2026-10-20: 45; 2026-10-21: 45; 2026-10-22: 45; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 45; 2026-10-25: 45; 2026-10-26: 45; 2026-10-27: 45; 2026-10-28: 45; 2026-10-29: 45; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 45; 2026-11-01: 39
22 |  |  | پخش ریل و تراورس | 3220 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 45 | 2026-11-01: 72; 2026-11-02: 72; 2026-11-03: 72; 2026-11-04: 72; 2026-11-05: 72; 2026-11-06: 72; 2026-11-07: 72; 2026-11-08: 72; 2026-11-09: 72; 2026-11-10: 72; 2026-11-11: 72; 2026-11-12: 72; 2026-11-13: 72; 2026-11-14: 72; 2026-11-15: 72; 2026-11-16: 72; 2026-11-17: 72; 2026-11-18: 72; 2026-11-19: 72; 2026-11-20: 72; 2026-11-21: 72; 2026-11-22: 72; 2026-11-23: 72; 2026-11-24: 72; 2026-11-25: 72; 2026-11-26: 72; 2026-11-27: 72; 2026-11-28: 72; 2026-11-29: 72; 2026-11-30: 72; 2026-12-01: 72; 2026-12-02: 72; 2026-12-03: 72; 2026-12-04: 72; 2026-12-05: 72; 2026-12-06: 72; 2026-12-07: 72; 2026-12-08: 72; 2026-12-09: 72; 2026-12-10: 72; 2026-12-11: 72; 2026-12-12: 72; 2026-12-13: 72; 2026-12-14: 72; 2026-12-15: 52
23 |  |  | مونتاژ و نصب خط | 3220 | 2026-11-11 | 2027-01-25 | 76 | 2026-11-11: 36; 2026-11-12: 36; 2026-11-13: 0; 2026-11-14: 36; 2026-11-15: 36; 2026-11-16: 36; 2026-11-17: 36; 2026-11-18: 36; 2026-11-19: 36; 2026-11-20: 0; 2026-11-21: 36; 2026-11-22: 36; 2026-11-23: 36; 2026-11-24: 36; 2026-11-25: 36; 2026-11-26: 36; 2026-11-27: 0; 2026-11-28: 54; 2026-11-29: 54; 2026-11-30: 54; 2026-12-01: 54; 2026-12-02: 54; 2026-12-03: 54; 2026-12-04: 0; 2026-12-05: 54; 2026-12-06: 54; 2026-12-07: 54; 2026-12-08: 54; 2026-12-09: 54; 2026-12-10: 54; 2026-12-11: 0; 2026-12-12: 54; 2026-12-13: 54; 2026-12-14: 54; 2026-12-15: 54; 2026-12-16: 54; 2026-12-17: 54; 2026-12-18: 0; 2026-12-19: 54; 2026-12-20: 54; 2026-12-21: 54; 2026-12-22: 54; 2026-12-23: 54; 2026-12-24: 54; 2026-12-25: 0; 2026-12-26: 54; 2026-12-27: 54; 2026-12-28: 54; 2026-12-29: 54; 2026-12-30: 54; 2026-12-31: 54; 2027-01-01: 0; 2027-01-02: 54; 2027-01-03: 54; 2027-01-04: 54; 2027-01-05: 54; 2027-01-06: 54; 2027-01-07: 54; 2027-01-08: 0; 2027-01-09: 54; 2027-01-10: 54; 2027-01-11: 54; 2027-01-12: 54; 2027-01-13: 54; 2027-01-14: 54; 2027-01-15: 0; 2027-01-16: 54; 2027-01-17: 54; 2027-01-18: 54; 2027-01-19: 54; 2027-01-20: 54; 2027-01-21: 54; 2027-01-22: 0; 2027-01-23: 54; 2027-01-24: 54; 2027-01-25: 16
24 |  |  | تنظیم خط | 3220 | 2026-11-11 | 2027-01-25 | 76 | 2026-11-11: 36; 2026-11-12: 36; 2026-11-13: 0; 2026-11-14: 36; 2026-11-15: 36; 2026-11-16: 36; 2026-11-17: 36; 2026-11-18: 36; 2026-11-19: 36; 2026-11-20: 0; 2026-11-21: 36; 2026-11-22: 36; 2026-11-23: 36; 2026-11-24: 36; 2026-11-25: 36; 2026-11-26: 36; 2026-11-27: 0; 2026-11-28: 54; 2026-11-29: 54; 2026-11-30: 54; 2026-12-01: 54; 2026-12-02: 54; 2026-12-03: 54; 2026-12-04: 0; 2026-12-05: 54; 2026-12-06: 54; 2026-12-07: 54; 2026-12-08: 54; 2026-12-09: 54; 2026-12-10: 54; 2026-12-11: 0; 2026-12-12: 54; 2026-12-13: 54; 2026-12-14: 54; 2026-12-15: 54; 2026-12-16: 54; 2026-12-17: 54; 2026-12-18: 0; 2026-12-19: 54; 2026-12-20: 54; 2026-12-21: 54; 2026-12-22: 54; 2026-12-23: 54; 2026-12-24: 54; 2026-12-25: 0; 2026-12-26: 54; 2026-12-27: 54; 2026-12-28: 54; 2026-12-29: 54; 2026-12-30: 54; 2026-12-31: 54; 2027-01-01: 0; 2027-01-02: 54; 2027-01-03: 54; 2027-01-04: 54; 2027-01-05: 54; 2027-01-06: 54; 2027-01-07: 54; 2027-01-08: 0; 2027-01-09: 54; 2027-01-10: 54; 2027-01-11: 54; 2027-01-12: 54; 2027-01-13: 54; 2027-01-14: 54; 2027-01-15: 0; 2027-01-16: 54; 2027-01-17: 54; 2027-01-18: 54; 2027-01-19: 54; 2027-01-20: 54; 2027-01-21: 54; 2027-01-22: 0; 2027-01-23: 54; 2027-01-24: 54; 2027-01-25: 16
25 |  |  | آرماتور بندی | 3220 | 2026-11-14 | 2027-03-03 | 110 | [52 empty] | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 5.2
26 |  |  | قالب بندی | 3220 | 2026-11-14 | 2027-03-03 | 110 | [52 empty] | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 5.2
27 |  |  | بتن ریزی اسلب | 3220 | 2026-11-15 | 2027-03-04 | 110 | [53 empty] | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 5.2
28 |  |  | جوش درز ریل | 358 | 2026-11-21 | 2027-03-04 | 104 | 2026-11-21: 4; 2026-11-22: 4; 2026-11-23: 4; 2026-11-24: 4; 2026-11-25: 4; 2026-11-26: 4; 2026-11-27: 0; 2026-11-28: 4; 2026-11-29: 4; 2026-11-30: 4; 2026-12-01: 4; 2026-12-02: 4; 2026-12-03: 4; 2026-12-04: 0; 2026-12-05: 4; 2026-12-06: 4; 2026-12-07: 4; 2026-12-08: 4; 2026-12-09: 4; 2026-12-10: 4; 2026-12-11: 0; 2026-12-12: 4; 2026-12-13: 4; 2026-12-14: 4; 2026-12-15: 4; 2026-12-16: 4; 2026-12-17: 4; 2026-12-18: 0; 2026-12-19: 4; 2026-12-20: 4; 2026-12-21: 4; 2026-12-22: 4; 2026-12-23: 4; 2026-12-24: 4; 2026-12-25: 0; 2026-12-26: 4; 2026-12-27: 4; 2026-12-28: 4; 2026-12-29: 4; 2026-12-30: 4; 2026-12-31: 4; 2027-01-01: 0; 2027-01-02: 4; 2027-01-03: 4; 2027-01-04: 4; 2027-01-05: 4; 2027-01-06: 4; 2027-01-07: 4; 2027-01-08: 0; 2027-01-09: 4; 2027-01-10: 4; 2027-01-11: 4; 2027-01-12: 4; 2027-01-13: 4; 2027-01-14: 4; 2027-01-15: 0; 2027-01-16: 4; 2027-01-17: 4; 2027-01-18: 4; 2027-01-19: 4; 2027-01-20: 4; 2027-01-21: 4; 2027-01-22: 0; 2027-01-23: 4; 2027-01-24: 4; 2027-01-25: 4; 2027-01-26: 4; 2027-01-27: 4; 2027-01-28: 4; 2027-01-29: 0; 2027-01-30: 4; 2027-01-31: 4; 2027-02-01: 4; 2027-02-02: 4; 2027-02-03: 4; 2027-02-04: 4; 2027-02-05: 0; 2027-02-06: 4; 2027-02-07: 4; 2027-02-08: 4; 2027-02-09: 4; 2027-02-10: 4; 2027-02-11: 4; 2027-02-12: 0; 2027-02-13: 4; 2027-02-14: 4; 2027-02-15: 4; 2027-02-16: 4; 2027-02-17: 4; 2027-02-18: 4; 2027-02-19: 0; 2027-02-20: 4; 2027-02-21: 4; 2027-02-22: 4; 2027-02-23: 4; 2027-02-24: 4; 2027-02-25: 4; 2027-02-26: 0; 2027-02-27: 4; 2027-02-28: 4; 2027-03-01: 4; 2027-03-02: 4; 2027-03-03: 4; 2027-03-04: 2
[67 empty] | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | -0.22222 | -0.22222 | -0.22222 | -0.22222 | -0.22222 | -0.22222
[18 empty] | 97.3333 | 101.1333 | 104.9333 | 108.7333 | 112.5333 | 116.3333 | 120.1333 | 120.1333 | 123.9111 | 127.6889 | 123.4667 | 119.2444 | 115.0222 | 110.8 | 102.8 | 98.5778 | 94.3556 | 90.1333 | 85.9111 | 81.6889 | 77.4667 | 69.4667 | 73.2444 | 77.0222 | 80.8 | 84.5778 | 88.3556 | 92.1333 | 92.1333 | 92.3556 | 88.1333 | 83.9111 | 79.6889 | 75.4667 | 71.2444 | 63.2444 | 59.0222 | 54.8 | 50.5778 | 45.7778 | 37.7778 | 29.7778 | 21.7778 | 13.7778 | 5.7778

## پيشرفت فيزيكي
پيشرفت فيزيكي فاز/جبهه‌هاي كاری | [11 empty] | مهر و آبان 1405
ردیف | فعالیت | جبهه هاي كاري | شرح فعالیت | واحد | بهای واحد درآمد (ریال) | آخرين برآورد احجام كل | مقدار انجام شده تا ابتدای دوره |  |  |  | حجم باقيمانده | برآورد درآمد (ریال) | توضیحات |  | حجم بتن
[8 empty] | مهر 1405 | آبان 1405 | تجمعی |  |  |  |  | مهر | آبان
1 | محدوده روباز | خط شرقی | مونتاژ و نصب خط | متر | 5798387.768 | 2058 | 899 | 864 | 295 | 1159 | 0 | 6720331423.0765
2 | محدوده روباز | خط غربی | مونتاژ و نصب خط | متر | 5798387.768 | 3628 | 966 | 0 | 1296 | 1296 | 1366 | 7514710547.2883
3 | تونل شماره 2 | خط شرقی | انتقال، مونتاژ و نصب خط | متر | 6958065.3216 | 2071 | 0 | 0 | 1188 | 1188 | 883 | 8266181602.0171
4 | تونل شماره 2 | خط شرقی | جوش درز ریل | بند | 154336139.013 | 220 | 0 | 0 | 48 | 48 | 172 | 7408134672.6252
5 | تونل شماره 2 | خط غربی | جوش درز ریل | بند | 154336139.013 | 220 | 44 | 120 | 56 | 176 | 0 | 27163160466.2922
6 | تونل شماره 3 | خط شرقی | بتن ریزی دیواره داکت | متر | 19437493.6406 | 969 | 0 | 0 | 969 | 969 | 0 | 18834931337.7737 |  |  | 0 | 124.032
7 | تونل شماره 3 | خط غربی | بتن ریزی زیر داکت | متر | 13314220.981 | 969 | 0 | 836 | 133 | 969 | 0 | 12901480130.5985 |  |  | 693.88 | 110.39
8 | تونل شماره 3 | خط غربی | بتن ریزی دیواره داکت | متر | 19437493.6406 | 969 | 0 | 0 | 969 | 969 | 0 | 18834931337.7737 |  |  | 0 | 124.032
9 | تونل شماره 4 | خط شرقی و غربی | انتقال ریل به دهانه تونل | متر | 0 | 4484 | 720 | 3764 | 0 | 3764 | 0 | 0
10 | تونل شماره 4 | خط شرقی | پخش و مونتاژ ریل باقی مانده | متر | 6958065.3216 | 1264 | 0 | 720 | 544 | 1264 | 0 | 8794994566.4559
11 | تونل شماره 4 | خط شرقی | بتن پرکننده | متر | 20224101.3974 | 641 | 0 | 641 | 0 | 641 | 0 | 12963648995.7111 |  |  | 288.45 | 0
12 | تونل شماره 4 | خط شرقی | پخش ریل و تراورس | متر | 0 | 1264 | 0 | 1264 | 0 | 1264 | 0 | 0
13 | تونل شماره 4 | خط شرقی | مونتاژ و نصب خط | متر | 15881950.7697 | 1334.4 | 0 | 884 | 450.4 | 1334.4 | 0 | 21192875107.1058
14 | تونل شماره 4 | خط شرقی | تنظیم خط | متر | 0 | 1334 | 0 | 884 | 450 | 1334 | 0 | 0
15 | تونل شماره 4 | خط شرقی | آرماتور بندی | متر | 0 | 1357.2 | 0 | 850.8 | 506.4 | 1357.2 | 0 | 0
16 | تونل شماره 4 | خط شرقی | قالب بندی | متر | 0 | 1357.2 | 0 | 850.8 | 506.4 | 1357.2 | 0 | 0
17 | تونل شماره 4 | خط شرقی | بتن ریزی اسلب | متر | 127581593.194 | 1380 | 0 | 841.2 | 538.8 | 1380 | 0 | 176062598607.7376 |  |  | 736.05 | 471.45
18 | تونل شماره 4 | خط شرقی | جوش درز ریل | بند | 154336139.013 | 358 | 0 | 160 | 198 | 358 | 0 | 55252337766.6626
19 | تونل شماره 4 | خط غربی | بتن پرکننده | متر | 20224101.3974 | 669 | 0 | 315 | 354 | 669 | 0 | 13529923834.8373 |  |  | 141.75 | 159.3
20 | تونل شماره 4 | خط غربی | پخش ریل و تراورس | متر | 0 | 3220 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 1708 | 0
21 | تونل شماره 4 | خط غربی | مونتاژ و نصب خط | متر | 15881950.7697 | 3220 | 0 | 0 | 324 | 324 | 2896 | 5145752049.3872
22 | تونل شماره 4 | خط شرقی | تنظیم خط | متر | 0 | 3220 | 0 | 0 | 324 | 324 | 2896 | 0
23 | تونل شماره 4 | خط غربی | آرماتور بندی | متر | 0 | 3220 | 0 | 0 | 239 | 239 | 2981 | 0
24 | تونل شماره 4 | خط شرقی | قالب بندی | متر | 0 | 3220 | 0 | 0 | 239 | 239 | 2981 | 0
25 | تونل شماره 4 | خط غربی | بتن ریزی اسلب | متر | 127581593.194 | 3220 | 0 | 0 | 205 | 205 | 3015 | 26154226604.7726 |  |  | 0 | 179.375
26 | تونل شماره 4 | خط شرقی | جوش درز ریل | بند | 154336139.013 | 358 | 0 | 0 | 4 | 4 | 354 | 617344556.0521
|  | جمع کل |  | ریال |  |  |  | 205059943337.9334 | 222297620268.234 | 427357563606.1674 |  | 427357563606.1674
|  | جمع کل |  | ریال |  |  |  | 205059943337.9334 | 222297620268.234 | 427357563606.1674 |  | 427357563606.1674 |  | جمع | 1860.13 | 1168.579
درصد پیشرفت پروژه |  |  |  | درصد | - | 100% | 17.69% | 6.54% | 7.72% | 14.26% | 68.05% |  |  |  | 1971.7378
[7 empty] | 7.83% | 8.59% | 9.3%
[16 empty] | مهر | آبان
[16 empty] | 5009807031.5255 | 1710524391.551
[16 empty] | 0 | 7514710547.2883
[16 empty] | 0 | 8266181602.0171
[16 empty] | 0 | 7408134672.6252 |  |  | 67329543.513 | 41769600
[16 empty] | 18520336681.5629 | 8642823784.7293 |  |  | 67329543.513 | 41769600
[16 empty] | 0 | 18834931337.7737 | 0.36 |  | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1290 | 30980059.642
[16 empty] | 11130688740.1242 | 1770791390.4743 | زیر داکت
[16 empty] | 0 | 18834931337.7737 | 0.36 |  | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1290 | 30980059.642
[16 empty] | 0 | 0 | مهر | آبان | 104.4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 464.4 | 7745014.9105
[16 empty] | 5009807031.5255 | 3785187534.9304 | 259.2 | 195.84 | 3234318226.6206 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205
[16 empty] | 12963648995.7111 | 0 | مهر | آبان | 104.4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 464.4 | 7745014.9105
[16 empty] | 0 | 0 | 455.04 | 0 | 3234318226.6206 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205
[16 empty] | 14039644480.4268 | 7153230626.679 | مهر | آبان | 104.4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 464.4 | 7745014.9105
[16 empty] | 0 | 0 | 300.96 | 47.88 | 3234318226.6206 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205 | 3485256709.7205
[16 empty] | 0 | 0 | داکت | [5 empty] | 17175345065.5026
[16 empty] | 0 | 0 | 0.102 | [5 empty] | 13314220.981
[16 empty] | 107321636194.8035 | 68740962412.9341 | مهر | آبان
[16 empty] | 24693782242.0838 | 30558555524.5787 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 1.02 | 6.0421
[16 empty] | 6370591940.17 | 7159331894.6673 | [6 empty] | 5276505.3307 | 122678.6344
[16 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 13314220.981 | 5382035.4373 | 741237.2223
[16 empty] | 0 | 5145752049.3872 | [7 empty] | 19437493.6406
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | مهر | آبان
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | طول | 160 | 660
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | اسلب | 15 | 58
[16 empty] | 0 | 26154226604.7726 |  |  |  | 10.374 | 164 | 632
[16 empty] | 0 | 617344556.0521
[16 empty] | 205059943337.9334 | 222297620268.234 | 427357563606.1674

## پيشرفت فيزيكي11 (hidden)
پيشرفت فيزيكي فاز/جبهه‌هاي كاري درسال 1400 پروژه(لازم است برنامه هر جبهه برای هر ماه تفکیک گردد)
3 | شرح فاز/جبهه هاي كاري | واحد | احجام قراردادی | آخرين برآورد احجام كل | احجام (به تفکیک هر ماه از فروردین تا اسفند) |  |  |  |  | درصد پیشرفت فیزیکی (به تفکیک هر ماه از فروردین تا اسفند) | [5 empty] | حجم باقيمانده | توضیحات
[5 empty] | دوره |  | تجمعی |  |  | دوره |  |  | تجمعی
[5 empty] | برنامه‌ | عملکرد | برنامه | عملکرد ابتدای دوره | عملکرد انتهای دوره | برنامه‌ | عملکرد | درصد انحراف | برنامه‌ | عملکرد | درصد انحراف
1 | حفاری و خاکبرداری بدنه سد | m3 | 1750000 | 1900000 | 15800 | در انتهای اسفند ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد | پیشرفت فیزیکی واقعی ابتدای دوره برنامه پیش بینی شده |  | در انتهای اسفند ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  | در انتهای اسفند ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  | پیشرفت فیزیکی واقعی ابتدای دوره برنامه پیش بینی شده | در انتهای اسفند ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  | 189600
2 | لاینینگ گالری LG2 | m3 | 2800 | 4100 | 650 | [11 empty] | 7800 |  | ماه اول | ماه دوم | ماه سوم
3 | لاینینگ گالری RG1 | m3 | 45000 | 53000 | 650 | [11 empty] | 7800
6 | لاینینگ گالری LG1 | m3l | 10000 | 10000 | 700 | [11 empty] | 8400
5 | حفاری و تزریق گالریها | ml | 260000 | 550000 | 4500 | [11 empty] | 54000 | برنامه دوره | 1.5% | 2.5% | 2.8%
6 | حفاری گالری LG1 | m3l | 10000 | 10000 | 1200 | [11 empty] | 14400 | عملكرد دوره | 0.95% | 1.2% | 1.1%
7 | بتن ریزی فونداسیون کابل هوایی | m3l | 6500 | 7500 | 1200 | [11 empty] | 14400 | برنامه تجمعي | 35% | 36.2% | 37.3%
8 | حفاری معدن قرضه | m3l | 300000 | 550000 | 15000 | [11 empty] | 180000 | عملكرد تجمعي | 32% | 33.2% | 34.3%

## پیشرفت درآمدی پروژه
وضعیت پیشرفت درآمدی پروژه |  |  |  | مهر و آبان 1405
33050886908
عنوان | مهر 1405 | آبان 1405 | مجموع | 108812619664
مجموع درآمد براساس فهرست منضم به پیمان(کارکرد) | 205059943337.9334 | 222297620268.234 | 427357563606.1674 | 128022499605
سایر (تجهیز، نقشه برداری، تهویه و روشنایی) | 26480659802.6287 | 31258515852.6443 | 57739175655.2731 | 135017048909.0665
ضریب تعدیل پیش بینی شده | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 404903055086.0665
تعدیل | 92616241256.2249 | 101422454448.3513 | 194038695704.5762
مابه التفاوت تعدیل | 0 | 0 | 0
تجمعی | 324156844396.787 | 354978590569.2297 | 679135434966.0166
مبلغ قرارداد (ریال) | 2856172028562

## عملکرد مالی-هزینه ها
وضعیت تولید هزینه های پروژه | [5 empty] | مهر و آبان 1405
عنوان |  | بهای واحد هزینه (ریال) | مهر 1405 | آبان 1405 | مجموع
پیمانکاران | جوش درز ریل خورشیدوند با تامین برق | 113100000 | 13572000000 | 11762400000 | 25334400000
| جوش درز ریل شاهین فر | 110500000 | 17680000000 | 22321000000 | 40001000000
| پیمانکاری نجفی- اسلب | 270400000 | 19952673684.2105 | 17642414035.0877 | 37595087719.2982
| مجموع |  | 51204673684.2105 | 51725814035.0877 | 102930487719.2982
ماشین آلات | تراک میکسر استیجاری -1 دستگاه | 3549000000 | 7098000000 | 7098000000 | 14196000000
| جرثقیل 10 تن استیجاری - 1 دستگاه | 4290000000 | 4290000000 | 4290000000 | 8580000000
| کمپرسی استیجاری -1 دستگاه | 104000000 | 2704000000 | 2704000000 | 5408000000
| پمپ بتن- 1 دستگاه | 3900000000 | 3900000000 | 3900000000 | 7800000000
| خودرو و مینی بوس استیجاری- 4 دستگاه | 3055000000 | 3055000000 | 3055000000 | 6110000000
| ژنراتور استیجاری - 1 دستگاه | 715000000 | 715000000 | 715000000 | 1430000000
| بچینگ 1 دستگاه | 2518750000 | 2518750000 | 2518750000 | 5037500000
| خودرو سواری شرکتی 4 دستگاه | 650000000 | 2600000000 | 2600000000 | 5200000000
| سایر تجهیزات - (ژنراتور و ) | 3900000000 | 3900000000 | 3900000000 | 7800000000
| انتقال ریل (هر متر) | 3861735.0891 | 10959604182.804 | 15547345468.629 | 26506949651.433
| حمل بتن (هر مترمکعب) | 5980000 | 11790992044 | 7407388565.2 | 19198380609.2
| مجموع |  | 30780750000 | 30780750000 | 61561500000
مواد و مصالح | سیمان | 31920000 | 26685657124.224 | 16764580172.6592 | 43450237296.8832
| ترمیت | 95760000 | 26812800000 | 29302560000 | 56115360000
| شن و ماسه | 6840000 | 24781786539.3 | 15568522271.19 | 40350308810.49
| آبرسانی | 6066.6667 | 5980937993.3333 | 3757371011.3333 | 9738309004.6667
| مواد افزودنی بتن | 2340000 | 6920799678 | 4347815027.4 | 11268614705.4
| سایر (انواع لوله، سیم آرماتور و ...) | - | 6515465666.6667 | 5811091000 | 12326556666.6667
| مجموع |  | 91181981334.8573 | 69740848482.5825 | 173249386484.1065
حقوق دستمزد |  | - | 40000000000 | 40000000000 | 80000000000
سربار |  | - | 10000000000 | 10000000000 | 20000000000
استهلاک و پیش بینی نشده |  | - | 4000000000 | 4000000000 | 8000000000
سایر |  | - | 0 | 0 | 0
مجموع |  |  | 54000000000 | 54000000000 | 108000000000
پیمانکاران |  | - | 51204673684.2105 | 51725814035.0877 | 102930487719.2982
ماشین آلات |  | - | 30780750000 | 30780750000 | 61561500000
مواد و مصالح |  | - | 91181981334.8573 | 69740848482.5825 | 173249386484.1065
حقوق دستمزد |  | - | 40000000000 | 40000000000 | 80000000000
سربار |  | - | 10000000000 | 10000000000 | 20000000000
استهلاک و پیش بینی نشده |  | - | 4000000000 | 4000000000 | 8000000000
مجموع |  |  | 227167405019.0678 | 206247412517.6703 | 445741374203.4047
انتقال ریل
[6 empty] | 217 | بندیل |  |  | مهر | آبان
[6 empty] | 5700000000 | تریلی راه اهن |  | بتن | 1971.7378 | 1238.6937
[6 empty] | 4500000000 | جرثقیل 152 |  | سیمان | ماسه | شن | بادامی | آب | روان
[6 empty] | 1200000000 | لودر تونل 4 |  | 424 | 1102.5 | 257.25 | 477.75 | 500 | 1.5
[6 empty] | 3000000000 | جرثقیل 10 تن | تونل 4 |  | 1837.5
[6 empty] | 1800000000 | ترلی تراکتور
[6 empty] | 1500000000 | جرثقیل 10 تن | تونل 2
[6 empty] | 17700000000 | جمع |  |  | مهر | آبان
[6 empty] | 7746 | طول خط |  | ترمیت | 280 | 306
[6 empty] | 2970565.4531 | هر متر با 30 درصد بالاسری
[6 empty] | 2838 | مهر
[6 empty] | 4026 | آبان
حمل بتن
[6 empty] | مهر | آبان
[6 empty] | 1971.7378 | 1238.6937

## ماشین آلات
ماشین آلات مورد نیاز پروژه |  |  |  | مهر و آبان 1405
نوع دستگاه | شرکتی - پیمانکاری - استیجاری | مهر 1405 | آبان 1405
تراک میکسر | استیجاری | 1 | 1
لودر | استیجاری | 1 | 1
جرثقیل 10 تن | استیجاری | 1 | 1
جرثقیل حمل ریل | استیجاری | 1 | 1
کمپرسی استیجاری | استیجاری | 1 | 1
بیل مکانیکی | شرکتی | 1 | 1
پمپ بتن | شرکتی | 1 | 1
خودرو و مینی بوس | استیجاری | 4 | 4
ژنراتور استیجاری | استیجاری | 1 | 1
بچینگ 1 دستگاه | شرکتی | 1 | 1
خودرو سواری شرکتی 4 دستگاه | شرکتی | 4 | 4
سایر تجهیزات - (ژنراتور و ) | شرکتی | 7 | 7
تراک میکسر | شرکتی | 1 | 1
مجموع |  | 25 | 25

## نیروی انسانی
نیروی انسانی مورد نیاز پروژه |  |  |  | مهر و آبان 1405
سمت | شرکتی/غیرشرکتی | مهر 1405 | آبان 1405
سرپرست کارگاه | شرکتی | 1 | 1
کنترل پروژه | شرکتی | 1 | 1
کارشناس اجرا | شرکتی | 2 | 2
مسئول بتن | شرکتی | 1 | 1
تکنسین اجرا | شرکتی | 2 | 2
معاونت فنی | شرکتی | 1 | 1
سرپرست اجرا | شرکتی | 1 | 1
کارشناس دفتر فنی و قراردادها | شرکتی | 3 | 3
ایمنی، بهداشت و محیط زیست | شرکتی | 2 | 2
آرماتوربند و قالب بند | پیمانکار | 8 | 8
بتن ریز | پیمانکار | 14 | 14
کارگر مونتاژ | پیمانکار | 10 | 10
تکنسین جوش ریل | پیمانکار | 4 | 4
کارگر جوش ریل | پیمانکار | 12 | 12
کارگر مونتاژ | شرکتی | 10 | 10
تکنسین تنظیم و مونتاژ | شرکتی | 4 | 4
برق و تاسیسات | شرکتی | 2 | 2
نقشه بردار | شرکتی | 3 | 3
کمک نقشه بردار | شرکتی | 3 | 3
اپراتور بچینگ | شرکتی | 1 | 1
اپراتور پمپ بتن | شرکتی | 1 | 1
سرپرست ماشین آلات | شرکتی | 1 | 1
آهنگر و جوشکار | شرکتی | 2 | 2
راننده تخصصی | شرکتی | 1 | 1
پشتیبانی و خدمات | شرکتی | 1 | 1
نگهبان | شرکتی | 2 | 2
چمع نیروی شرکتی |  | 45 | 45
چمع نیروی پیمانکار |  | 48 | 48
مجموع |  | 93 | 93

## بدهي ها1 (hidden)
برنامه روند تغییرات بدهی های پروژه (مبالغ به میلیون ریال)
|  | حقوق دستمزد | پيمانكاران | بازار فروشندگان | سایر | کل
فروردین | برنامه | 55000000000 | 66000000000 | 85000000000 | 25000000000 | 231000000000
| عملکرد | در انتهای فروردین ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
اردیبهشت | برنامه | 71500000000 | 92400000000 | 127500000000 | 33750000000 | 325150000000
| عملکرد | در انتهای اردیبهشت ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
خرداد | برنامه | 64350000000 | 83160000000 | 114750000000 | 30375000000 | 292635000000
| عملکرد | در انتهای خرداد ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
تیر | برنامه | 57915000000 | 74844000000 | 103275000000 | 27337500000 | 263371500000
| عملکرد | در انتهای تیر ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
مرداد | برنامه | 52123500000 | 67359600000 | 92947500000 | 24603750000 | 237034350000
| عملکرد | در انتهای مرداد ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
شهریور | برنامه | 49517325000 | 63991620000 | 88300125000 | 23373562500 | 225182632500
| عملکرد | در انتهای شهریور ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
مهر | برنامه | 47041458750 | 60792039000 | 83885118750 | 22204884375 | 213923500875
| عملکرد | در انتهای مهر ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
آبان | برنامه | 42337312875 | 54712835100 | 75496606875 | 19984395937.5 | 192531150787.5
| عملکرد | در انتهای آبان ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
آذر | برنامه | 40220447231.25 | 49241551590 | 67946946187.5 | 17985956343.75 | 175394901352.5
| عملکرد | در انتهای آذر ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
دی | برنامه | 38209424869.6875 | 46779474010.5 | 64549598878.125 | 17086658526.5625 | 166625156284.875
| عملکرد | در انتهای دی ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
بهمن | برنامه | 34388482382.7188 | 42101526609.45 | 58094638990.3125 | 15377992673.9063 | 149962640656.3875
| عملکرد | در انتهای بهمن ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0
اسفند | برنامه | 30949634144.4469 | 37891373948.505 | 52285175091.2812 | 13840193406.5156 | 134966376590.7487
| عملکرد | در انتهای اسفند ماه عملکرد واقعی وارد خواهد شد |  |  |  | 0

## مواد و مصالح اصلی
برنامه مواد و مصالح مورد نیاز جهت تحقق برنامه | [11 empty] | مهر و آبان 1405
رديف | مواد و مصالح عمده کارگاه | واحد | بهای واحد (ریال) | مهر 1405 |  |  | آبان 1405
|  |  |  | موجودی اول ماه | میزان مورد نیاز جهت اجرا | میزان مورد نیاز جهت تامین(خرید) | موجودی اول ماه | میزان مورد نیاز جهت اجرا | میزان مورد نیاز جهت تامین(خرید) | [9 empty] | 5.9858
1 | سیمان | تن | 28000000 | 0 | 836.0168 | 836.0168 | 0 | 525.2061 | 525.2061 | 1361.223
2 | مصالح سنگی-ماسه | تن | 6000000 | 0 | 2173.8409 | 2173.8409 | 0 | 1365.6598 | 1365.6598 | 3539.5008
3 | مصالح سنگی-نخودی | تن | 6000000 | 0 | 507.2295 | 507.2295 | 0 | 318.654 | 318.654 | 825.8835 |  |  |  | مهر | آبان
4 | مصالح سنگی-بادامی | تن | 6000000 | 0 | 941.9977 | 941.9977 | 0 | 591.7859 | 591.7859 | 1533.7837 |  |  | بتن مورد نیاز | 1971.7378 | 1238.6937
5 | آب مصرفی | مترمکعب | 4666.6667 | 0 | 1281.6296 | 1281.6296 | 0 | 805.1509 | 805.1509 | 2086.7805 |  |  | تعداد اسلب | 74 | 66
6 | مواد افزودنی بتن | کیلوگرم | 2500000 | 0 | 2957.6067 | 2957.6067 | 0 | 1858.0406 | 1858.0406 | 4815.6473 |  |  | سیمان | ماسه | نخودی | بادامی | آب | روان | لوله63 | لوله 50 | سیم آرماتور | سیم قالب | آرماتور
7 | لوله های کابل و سیگنالینگ | شاخه | 20000000 | 0 | 138.1333 | 138.1333 | 0 | 123.2 | 123.2 | 2762666666.6667 | 2464000000 |  | 424 | 1102.5 | 257.25 | 477.75 | 500 | 1.5 | 6 | 4 | 7.7 | 1.65 | 40.39
10 | پلاستیک عرض 70 | متر | 800000 | 0 | 1687.2 | 1687.2 | 0 | 1504.8 | 1504.8 | 1349760000 | 1203840000 | [7 empty] | 11.2
9 | سیم آرماتوربندی | کیلوگرم | 1300000 | 0 | 569.8 | 569.8 | 0 | 508.2 | 508.2 | 740740000 | 660660000 |  |  | 1837.5
10 | سیم قالب بندی | کیلوگرم | 1300000 | 0 | 122.1 | 122.1 | 0 | 108.9 | 108.9 | 158730000 | 141570000
11 | آرماتور | تن | - | 0 | 34.073 | 34.073 | 0 | 30.3894 | 30.3894 | 6515465666.6667 | 5811091000
12 | تراورس | عدد | - | 0 | 1406 | 1406 | 0 | 1254 | 1254
2506

## برنامه عوامل رسیک در تحقق برنام
برنامه ریزی عوامل ریسک | [8 empty] | دو ماهه- سال 1405
ردیف | گروه ریسک | شرح فعالیت | پیامد ریسک | اقدامات کنترلی موجود | احتمال وقوع | شدت وقوع | کنترل ریسک | Risk Score | اقدام اصلاحی پیشنهادی
1 | مالی | عدم تامین نقدینگی جهت پرداخت حقوق معوقه پرسنل | اعتصاب پرسنل و ... | -- | 5 | 5 | 5 | 125 | تأمین نقدینگی
2 | مالی | عدم تامین نقدینگی جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء | کاهش راندمان مونتاژ خط و بتن ریزی و اجرای جوش | -- | 5 | 5 | 5 | 125 | تأمین نقدینگی
3 | مالی | عدم تامین نقدینگی جهت پرداخت مطالبات ماشین آلات استیجاری | کاهش راندمان مونتاژ خط و بتن ریزی و خدمات رسانی به پیمانکاران | -- | 5 | 5 | 5 | 125 | تأمین نقدینگی
4 | مالی | عدم تأمین مالی جهت تعمیرات و خرید تجهیزات ایمن برای ماشین آلات | آسیب به افراد و ماشین آلات و عدم پیشرفت پروژه | -- | 4 | 4 | 4 | 64 | تأمین نقدینگی
5 | مالی | عدم تامین مالی جهت خرید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | آسیب به کارکنان و تحمیل هزینه | -- | 4 | 4 | 4 | 64 | تامین مالی و تهیه تجهیزات حفاظت فردی استاندارد
6 | مالی | عدم تأمین قطعات یدکی و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز | تأخیر در راه اندازی ماشین آلات مورد نیاز و کاهش راندمان عملیات اجرایی | -- | 2 | 2 | 2 | 8 | تأمین اعتبار
7 | برنامه ریزی | عدم امکان جذب و ماندگاری نیروی انسانی متخصص | نداشتن نیروی کارآمد جهت پیشبرد اهداف و تولید محتوا جهت عملیات های اجرایی | -- | 3 | 3 | 3 | 27 | برنامه ریزی جذب نیروی متخصص

## بدهي ها (hidden)
وضعیت بدهی های پروژه | [13 empty] | مهر و آبان 1405
عنوان |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
برنامه
پیمانکاران
| مجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بازار و فروشندگان
| مجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ماشین آلات
| مجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
حقوق دستمزد
سایر
مجموع |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پیمانکاران |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بازار و فروشندگان |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ماشین آلات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
حقوق دستمزد |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایر |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0